附1.5

|  |
| --- |
| **2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目****支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 承财教【2020】4号——关于下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金 |
| 主管部门 | 承德市财政局 | 实施单位 | 承德应用技术职业学院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 110 | 110 | 60.41 | 10 | 54.9% | 5.49 |
| 其中：当年财政拨款 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.88 | 60.41 | 16.88 |

 |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、组织创新创业沙龙活动，与高新区大学生创业中心建立良好合作。2、广泛开展创新创业意识教育和实践活动，培育在校学生每年有5个创新创业项目。3、加强学院创新创业组织建设、师资队伍建设，成立“学生创新创业”工作领导小组及“大学生创业中心＂。4、搭建院校创新创业服务平台，建设实体办公区、孵化区等办公场所。5、积极创建河北省“创业大学”。 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 满足工作需求 | 15人 | 15 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 中型创新创业基地 | 1000m2 | 1000 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 有条件的创业项目 | 5个 | 5 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 岗位工作能力 | 80 | 80 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 合格 | 1000 | 1000 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 项目落地 | 80 | 20 | 2 | 0.5 |  |
| 时效指标 | 不断有新人加入 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 长期使用 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年度 | 1. | 1 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 大学生创业中心、学生创业协会，日常创业宣传、沙龙活动、交流学习培训等相关活动 | 110 | 107.7 | 2 | 2 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 形成新的纳税群体 | 0.00 | 0 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 拓展就业渠道 | 1.00 | 1 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 提供企业创业条件 | 20.00 | 20 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 促进学生创业 | 5.00 | 5 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 引领创新创业 | 1.00 | 1 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 掀起创新创业热潮 | 20.00 | 20 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 培育创业群体 | 5.00 | 5 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 教学工作满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 93.99 |  |