附1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 承财教【2020】4号——2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 承德市财政局 | | | | | 实施单位 | | 河北省承德技师学院 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500 | 500 | | 224 | | 10 | | 44.8% | | | 4.48 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 16.88 | 500 | 16.88 | |  | |  | | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | |
| 加强实训基地建设：通过新建改扩建实训基地基本满足教学需要，改善办学条件，增强办学实力，提高办学水平。学前教育系建设绘本教学实训室，培养学生绘本故事创编和绘本课程开发的能力，为技能大赛语言活动技能的训练与指导提供了专业的实训条件；现代装备制造系机制专业实训室铺设环氧自流平地面，机加工厂墙体粉刷，建成以钳工、车工、数控、综合加工为主线的完整教学实训模块；电气工程技术系进行实训室教学条件改善升级，购置物料分拣系统，满足电气中德合作班学生实训教学和考核。  校舍类建设：宿舍楼监控系统更新、模拟信号系统更新为数字信号系统信号，大小操场维修翻建、基础生活设施维修改造等，满足服务需求，进一步提高师生教学生活设施条件。  改善生活附属设施：保卫处监控指挥平台升级改造，提升安全防范管理水平，利用技防手段强化安全管理，进一步提高师生校园生活设施条件。  补充教学仪器设备：进一步丰富教学环境，提升教学质量。建筑系工程技术系购置一套模拟建筑工程施工软件；汽车工程技术系完成汽车维修实训中心基础设备购置和汽车维修实训中心设备更新，满足教学需要，提升教学质量。  信息化建设：图书馆购置专业性图书，丰富图书馆藏资源，补充教学资源，优化图书馆藏结构。 | | | | | | | | | | | | 全部完成 | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 加强实训基地建设  维修改造数量  改善生活附属设施  补充教学仪器设备  图书与存储量 | | | 300台套 | 320台套 | 4 | | 4 | |  | | |
| 维修改造数量 | | | 10100m2 | 10100 m2 | 4 | | 4 | |  | | |
| 改善生活附属设施 | | | 12台套 | 79台套 | 4 | | 4 | |  | | |
| 补充教学仪器设备 | | | 40台套 | 54台套 | 4 | | 4 | |  | | |
| 图书与存储量 | | | 3.8万册 | 4.1万册 | 4 | | 4 | |  | | |
| 质量指标 | 验收通过率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 2020年底前全部完成 | | | 99% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 总成本500万元 | | | 500万 | 500万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 学生培养质量 | | | 1500人 | 1692 | 8 | | 8 | |  | | |
| 社会效益指标 | 服务师生，服务社会 | | | 95% | 96% | 8 | | 8 | |  | | |
| 生态效益指标 | 节能、环保、降低能耗； | | | 5年 | 5年 | 8 | | 8 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 促进学校内涵建设与发展 | | | 5名 | 15名 | 6 | | 6 | | 因中高一体办学，中专部规模结构受影响 | | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度及省、市级验收通过率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |